Z A R N I T S A · I N D I E P R O D U C T I O N P L A N ЗАРНИЦА: реалистичный план разработки Тёмное славянское фэнтези-RTWP в масштабе одного человека: от демо «Три ночи» до Steam Early Access Версия 2.0 — пересмотр концепции GDD 1.0 (AAA) под соло-разработку Модель: один разработчик + точечный аутсорс Платформа: Steam PC · Горизонт: 36 месяцев · Бюджет: до $30 тыс. Октябрь 2026 Ватага Геймс (рабочее название студии) Zarnitsa: The Oath · Indie Plan v2.0

Содержание

1. Резюме: новая формула проекта	1

1.1. Ключевые числа: было → стало	1

1.2. Принцип «маленькая ватага»	2

1.3. Как читать этот документ	2

2. Аудит исходного плана: почему AAA-версия нереализуема	3

2.1. Арифметика невозможности	3

2.2. Таблица аудита	3

2.3. Вывод аудита	4

2.4. Что переносится из AAA-плана без изменений	4

3. Новое видение: стратегия трёх этапов	4

3.1. Этап 1 — демо «Три ночи» (месяцы 1–12)	5

3.2. Этап 2 — Steam Early Access (месяцы 13–24)	5

3.3. Этап 3 — полная версия 1.0 (месяцы 25–36)	5

3.4. Сохранить / изменить / вырезать	6

3.5. Границы этапов: чего в них нет	6

4. Пересмотренный скоуп: контент и квоты	7

4.1. Квоты контента демо «Три ночи»	7

4.2. Матрица трансформации: было → стало	7

4.3. Скоуп-фильтр: правило одного УТП	8

4.4. Бэклог EA и части 2	8

5. Игровые системы под соло-разработку	8

5.1. Движок предательства v2	9

5.2. Обетная пауза	9

5.3. Ночь как стихия	10

5.4. Обеты вместо деревьев прокачки	10

5.5. Экономика проклятого золота	11

5.6. Вырезанное и его замена	11

5.7. Сводная смета систем	11

6. Технология: движок и техстек	12

6.1. Сравнение движков	12

6.2. Рекомендация	12

6.3. Техстек и инструменты	13

6.4. Судьба веб-прототипа	13

6.5. Конвейер сборок и проверки	14

7. Арт-дирекшн: low-poly 3D	14

7.1. Стиль и референсы	14

7.2. Приоритеты: сетка light > silhouette > material > detail	15

7.3. План ассетов и бюджет	15

7.4. Правила света: день и ночь на хабе	15

8. Нарратив: демо «Три ночи»	16

8.1. Структура демо	16

8.2. Компаньоны демо	16

8.3. Локализация и пайплайн текста	17

8.4. Стандарт письма	17

8.5. Квест-образец: контракт на упыря из Гуслева	18

9. Дорожная карта: 36 месяцев	18

9.1. Карта фаз	18

9.2. Фазы, вехи и критерии выхода	19

9.3. Недельный ритм соло-разработчика	19

9.4. План первых 90 дней	19

10. Бюджет и экономика	20

10.1. Статьи бюджета	20

10.2. Экономика Early Access	21

10.3. Сценарии первого года	21

10.4. Финансовые правила проекта	22

10.5. Чувствительность к цене	22

11. Риски соло-разработки и их меры	23

11.1. Матрица рисков	23

11.2. Реестр ключевых решений	23

12. Маркетинг и Steam	24

12.1. Хронология видимости	24

12.2. Комьюнити и плейтесты	24

12.3. KPI видимости	25

12.4. Дневник разработки как продукт	25

12.5. Каналы и контент-план	25

13. Питч-пакет и запасные пути	26

13.1. Три пути к релизу	26

13.2. Состав питч-пакета	26

13.3. Что сказать о AAA-плане	27

13.4. Первое касание: письмо партнёру	27

14. Приложения: чек-листы и инструменты	28

14.1. Чек-лист готовности демо	28

14.2. Стек инструментов соло-дева	28

14.3. Шаблон недельного спринта	28

14.4. Сокращённый глоссарий мира	29

14.5. Карта переноса из веб-прототипа	29

14.6. Анти-список: чего проект не делает	30

Примечание: содержание построено на кодах полей. После редактирования документа щёлкните по содержанию правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы номера страниц стали точными.

# 1. Резюме: новая формула проекта

Настоящий документ пересматривает концепцию и план разработки «Зарницы: Обет» (Zarnitsa: The Oath). Исходная версия GDD 1.0 описывала сюжетную action-RPG открытого мира уровня AAA: пять регионов, около ста часов контента, кооператив на 2–4 игроков, полный дубляж на шести языках, бюджет 210 миллионов долларов и команду до 450 человек в пик производства. Такой проект отвечает издателю-гиганту и не отвечает ни одному независимому разработчику: цена входа, длительность и точка безубыточности лежат за пределами досягаемости одиночки. Документ 2.0 сохраняет ядро замысла — движок предательства компаньонов, обетную паузу, ночь как стихию и сеттинг Оковья — и пересобирает всё остальное под носитель, который действительно можно поднять: один разработчик с точечным аутсорсом.

Новая формула звучит так: сначала демо «Три ночи» на 1–2 часа как вертикальный срез и универсальный питч-материал, затем Steam Early Access с 9–12 часами контента, затем полная версия на 15–20 часов. Весь горизонт — 36 месяцев, бюджет — до 30 тысяч долларов верхней границей, платформа на релиз — только Steam PC. Ниже приведены ключевые числа обеих версий плана; каждое из них раскрывается в соответствующей главе.

Обет держит ватагу. Ватага держит мир. Маленькая ватага тоже держит мир — если каждый в ней помнит своё дело.

## 1.1. Ключевые числа: было → стало

Сравнение параметров двух версий плана показывает масштаб пересмотра. Важно понимать: меняется не амбиция дизайна, а масштаб носителя. Столпы дизайна 1.0 — память товарищества, мир, который стоит труда, мораль без судьи, ночь как стихия — переносятся в новую версию полностью, потому что они реализуются механиками, а не бюджетом.

Таблица 1 — Параметры AAA-плана (GDD 1.0) и реалистичного плана (v2.0)

| Параметр | GDD 1.0 (AAA) | План v2.0 (соло) |
| --- | --- | --- |
| Объём контента | 100+ часов, 5 регионов | 1–2 ч демо → 9–12 ч EA → 15–20 ч v1.0 |
| Компаньоны | 6 с памятью и разрывом | 4 в демо, 6 к полной версии |
| Мир | Открытый, 5 регионов-актов | 1 хаб-регион + точечные вылазки |
| Кооператив | Вылазки 2–4 игрока | Вырезан; кандидат в часть 2 |
| Движок | UE5 (Nanite, Lumen) + свой рендер | Godot 4 (основной выбор), Unity 6 — запасной |
| Озвучка | Полный дубляж, 6 языков | Текст RU+EN; 20–30 озвученных ключевых реплик |
| Платформы | PC, консоли, облако | Steam PC; порты — после окупаемости |
| Команда | 220 штатных, до 450 в пик | 1 человек + аутсорс (арт, озвучка) |
| Бюджет | $210 млн за 5 лет | до $30 тыс. за 3 года |
| Сроки | 2027–2031 | 36 месяцев от старта |
| Цена | $69.99 + 2 DLC | $17.99 на EA |
| Безубыточность | 5,2 млн копий | 2–3 тыс. копий |

## 1.2. Принцип «маленькая ватага»

Главный риск любого пересмотра — выплеснуть вместе с водой ребёнка. Чтобы этого не произошло, в документе работает правило конверсии: каждый вырезанный слой AAA-скоупа обязан превращаться в глубину ядра, а не просто исчезать. Открытый мир превращается в плотный хаб-регион, где день и ночь меняют одни и те же локации по-разному. Кооператив превращается в более острую одиночную симуляцию ватаги — без человека-союзника компаньоны получают больше экранного времени и больше веса в финалах. Полный дубляж превращается в письменную драматургию с редкими, но точными озвученными моментами — как это делают лучшие инди-сюжетные игры.

Вторая часть правила — экономика внимания разработчика. Один человек физически способен поддерживать не более двух-трёх «систем с характером». В «Зарнице» это движок предательства, обетная пауза и цикл день/ночь. Всё, что не работает на эти три системы — фракционная симуляция, процедурные события, крафт-менеджмент в полном объёме — переводится в режим scripted-событий с фиксированными последствиями. Это осознанная жертва широты ради глубины, и она зафиксирована в реестре решений (глава 11).

## 1.3. Как читать этот документ

Документ устроен так, чтобы разные задачи смотрели в разные главы. Главы 2–3 — стратегические: почему план пересмотрен и как выглядит лестница этапов; их достаточно для разговора с семьёй, партнёром или фондом. Главы 4–8 — дизайн и технология: скоуп, системы, движок, арт и нарратив; это рабочий справочник производства. Главы 9–10 — операционное ядро: дорожная карта, недельный ритм, бюджет и экономика; сюда смотрят каждую пятницу. Главы 11–13 — управление рисками, маркетинг и запасные пути; их перечитывают на ретро квартала. Приложения 14.1–14.6 — рабочие артефакты: чек-листы, инструменты, глоссарий, анти-список.

Три документа образуют пакет проекта: настоящий план v2.0 — главный производственный документ; GDD 1.0 — лор-библия и источник дизайна; веб-прототип — песочница механик и источник данных. Правила приоритета просты: при противоречии между ними действуют решения настоящего плана, а реестр решений (11.2) фиксирует любые отклонения с письменным обоснованием.

# 2. Аудит исходного плана: почему AAA-версия нереализуема

Этот раздел не перечёркивает GDD 1.0 — он фиксирует, чем тот документ является и чем не является. GDD 1.0 — качественная дизайн-библия мира и систем, полезная в любой версии проекта. Но его продакшн-часть описывает проект, который может позволить себе CD Projekt RED по масштабу издательской сделки, а не независимый разработчик. Аудит ниже сводит претензии плана к арифметике.

## 2.1. Арифметика невозможности

Бюджет 210 миллионов долларов и команда до 450 человек — это класс индустрии, в котором за пять лет выходят единицы игр в год по всему миру. Такой проект финансируется издателем уровня AAA, который ожидает соответствующего возврата: точка безубыточности в 5,2 миллиона копий по средней чистой цене 42 доллара означает, что игра обязана попасть в десятку самых продаваемых сюжетных RPG десятилетия. Для нишевого сеттинга «славянское тёмное фэнтези» это ставка с вероятностью, которую серьёзный финансист не подпишет без звёздного имени в титрах.

Объём контента усиливает проблему. Сто часов при плотности «Ведьмака 3» — это порядка 1500–2000 квестовых узлов, десятки тысяч строк диалогов, сотни локаций и моделей. Даже при команде из 220 штатных специалистов такие сроки (2027–2031) предполагают, что продакшн уже запущен и профинансирован. У соло-разработчика нет ни одного из этих условий: ни издателя, ни продакшна, ни права на пятилетний эксперимент без дохода.

Наконец, технический слой. Unreal Engine 5 с собственным «мгла-рендером» (объёмная тьма с правилами огня) и серверной надстройкой кооператива — это две параллельные инженерные программы уровня R&D. Для одной это отдельная позиция технического директора и команды рендера; для другого — networking-команда и бэкенд. В соло-плане обе программы выпадают целиком, и это не потеря, а высвобождение: движок предательства не требует ни Nanite, ни серверов.

## 2.2. Таблица аудита

Сводная таблица формулирует для каждого блока исходного плана, что он реально требует и каков вердикт для независимой разработки.

Таблица 2 — Аудит продакшн-блока GDD 1.0

| Заявлено в GDD 1.0 | Что требуется на деле | Вердикт для соло |
| --- | --- | --- |
| Бюджет $210 млн, 5 этапов | Издатель AAA с гарантией маркетинга $44 млн+ | Нереализуемо; заменить бюджетом ≤$30 тыс. |
| Команда 90–450 человек | Студия с зарплатным фондом от $25 млн/год | Нереализуемо; заменить на 1 + аутсорс |
| Открытый мир, 5 регионов | 60–90 художников окружений и левел-дизайнеров | Заменить хаб-регионом и вылазками |
| 100+ часов контента | 1500+ квестовых узлов, годы контент-продакшна | Заменить 1–2 ч демо → 15–20 ч полной версии |
| Кооператив 2–4 | Netcode, серверы, тестирование на людях | Вырезать; перенести в часть 2 |
| UE5 + свой мгла-рендер | R&D-команда рендера и тех-арт | Заменить готовым движком + свет-скрипты |
| Дубляж 6 языков | $5–15 млн аудио-продакшна | Заменить текстом RU+EN + точечная озвучка |
| PC + консоли + облако | Сертификация, порты, SDK-партнёрства | Только Steam PC на старте |

## 2.3. Вывод аудита

Проблема GDD 1.0 — не в идее, а в носителе. УТП проекта — движок предательства компаньонов — стоит не денег, а дизайн-мысли: журнал памяти с весами, персональный порог разрыва, узел случая, лестница ступеней, право слова. Это алгоритмы и контент, посильные одному человеку, и именно они дают проекту рыночную голову над конкурентом. Всё остальное — открытый мир, кооп, дубляж, консоли — было упаковкой, которая делает идею недосягаемой.

Отсюда стратегия пересмотра: сохранить питч в одну фразу и четыре столпа дизайна без изменений, сохранить сеттинг и лор как библию мира, но пересобрать объём, технологию, команду и экономику под реалистичный носитель. Старый GDD архивируется как лор-библия и источник дизайна; новым главным документом проекта становится настоящий план.

## 2.4. Что переносится из AAA-плана без изменений

Аудит был бы несправедлив без обратного списка: часть активов GDD 1.0 переносится в v2.0 дословно, и именно они делают пересмотр быстрым. Пересматривается упаковка и масштаб; содержательное ядро проекта уже написано и проверено живыми игроками веб-прототипа.

Таблица 3 — Активы GDD 1.0, переходящие в v2.0 целиком

| Актив | Статус в v2.0 |
| --- | --- |
| Питч в одну фразу и четыре столпа дизайна | Без правок — это конституция проекта |
| Сеттинг Оковья: космология, хронология, глоссарий | Лор-библия для текстов демо и EA |
| Профили шести спутников и их мотивации | Источник данных движка; демо использует четырёх |
| Система памяти: тэги, валентность, не-затухание | Переносится в JSON практически дословно |
| Лестница разрыва и право слова | Сохранены все пять ступеней и фильтр гуманности |
| Веб-прототип «Три ночи» | Дизайн-песочница и стартовый баланс (глава 6.4) |
| Портреты ватаги (AI-генерация) | Стартовый материал для стилевого аутсорса |
| Арт-столпы: свет как ресурс, орнамент как язык | Переносятся в low-poly 3D и UI без изменений |

# 3. Новое видение: стратегия трёх этапов

План v2.0 строится как лестница из трёх этапов, где каждый следующий финансируется результатами предыдущего. Это снимает главную финансовую дилемму соло-разработчика — «пять лет без дохода» — и превращает маркетинг в непрерывный процесс, а не взрыв в месяц релиза.

## 3.1. Этап 1 — демо «Три ночи» (месяцы 1–12)

Продукт этапа — законченный вертикальный срез на 1–2 часа: контракт на упыря из Гуслева, один хаб-регион Верейское Полесье, четыре компаньона, три дня и три ночи, три финала. Движок предательства входит в демо целиком: журнал памяти, пороги разрыва, лестница ступеней, право слова. Именно демо, а не презентация, доказывает главную гипотезу проекта — что предательство ощущается, а не декларируется.

Цели этапа измеримы: страница Steam открыта к месяцу 11, участие в Steam Next Fest на месяце 12, 10–15 тысяч вишлистов к его концу, 200–300 плейтестеров в Discord, не менее 40% прохождений демо доходят до третьей ночи. Критерий выхода на этап 2 (gate): вишлисты ≥ 10 тысяч ИЛИ подключённый издатель-инкубатор ИЛИ закрытое финансирование на 12 месяцев.

## 3.2. Этап 2 — Steam Early Access (месяцы 13–24)

Продукт этапа — ранний доступ на 9–12 часов: два региона (Полесье и второй регион — Столповье), пять-шесть компаньонов, ветвление через обеты, экономика проклятого золота в рабочем виде. Цена — $17.99 со скидкой 10–15% в первые две недели. Early Access здесь не «недоделанная игра», а осознанная модель: аудитория сюжетных RPG покупает первую треть истории у автора, которому доверяет, и участвует в её завершении.

Цели этапа: выручка первого года в базовом сценарии — около 125 тысяч долларов (10 тысяч копий), положительный отзывательный рейтинг (не менее 80% позитивных), устойчивый поток обратной связи для баланса движка предательства. Критерий выхода на этап 3: накопленная выручка покрывает 12 месяцев жизни разработчика И профиль EA-отзывов стабильно позитивен.

## 3.3. Этап 3 — полная версия 1.0 (месяцы 25–36)

Финальный продукт — 15–20 часов: три региона, все шесть компаньонов, три глобальные концовки, завершение арки ватаги. Версия 1.0 — это и момент выхода из Early Access, и основание для части 2, где в зависимости от успеха возвращаются кооператив или новые регионы Оковья. Сюжетная целостность при этом гарантирована уже в демо: «Три ночи» — самодостаточная история, а не обрывок.

Важно, что трёхэтапная лестница совместима и с запасными путями. Если демо покажет силу идеи, но финансы закончатся, тот же самый билд отправляется издателям-инкубаторам и в инди-фонды — как готовый питч-материал, а не как обещание (глава 13). Демо, собранное для Steam, одновременно является ключом к издательской сделке.

## 3.4. Сохранить / изменить / вырезать

Сводное решение по каждому крупному блоку концепции, с обоснованием. Формулировка «вырезать» здесь всегда означает «не в версии 2.0»: часть блоков возвращается в части 2, часть архивируется навсегда.

Таблица 4 — Судьба блоков концепции при переходе к v2.0

| Блок | Решение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Движок предательства (память, порог, узел случая) | Сохранить целиком | УТП проекта; посильно одному, т.к. это данные и правила, а не контент-массив |
| Обетная пауза (RTWP с ресурсом) | Сохранить | Второй столп геймплея; относительно дёшева в реализации |
| Ночь как стихия (день/ночь, огни) | Сохранить в упрощённой форме | Даёт узнаваемый ритм; на одной карте реализуется за недели, а не годы |
| Обеты как прокачка | Сохранить, сократить до 12 | Дешёвая, но фирменная альтернатива деревьям навыков |
| Проклятое золото | Сохранить как счётчик мглы на хабе | Мораль без судьи в механике; не требует симуляции регионов |
| Открытый мир, 5 регионов | Изменить: 1 хаб + вылазки | Самая дорогая строка AAA-бюджета; глубина важнее площади |
| Кооператив 2–4 | Вырезать (кандидат в часть 2) | Нетворкинг + баланс — риск, способный убить синглплеер |
| Фракционная симуляция | Изменить: scripted-последствия | Полная симуляция дорога в отладке; события по сюжетным узлам дешевле в 20 раз |
| Летопись Милуты | Сохранить | Диегетический журнал — дёшево и фирменно |
| Дубляж 6 языков | Изменить: RU+EN текст + 20–30 реплик | Аудио-продакшн — второй по цене блок AAA |
| Консоли и облако | Вырезать до окупаемости | Сертификация и порты не осилены соло; Steam покрывает рынок |
| Полный бестиарий | Изменить: 8–10 видов вместо 30+ | Каждый враг требует модели, анимаций, ИИ и баланса |

## 3.5. Границы этапов: чего в них нет

Не менее важна обратная честность — что в каждом этапе отсутствует. В демо нет открытой карты: Полесье — плотный, но конечный хаб; нет прокачки за пределами четырёх-пяти обетов; нет Василисы и Одинца; «ночь ножей» не реализована и остаётся тизером. В EA нет третьего региона и глобальной матрицы концовок; экономика проклятого золота работает, но её дальние последствия по Оковью ещё scripted, а не симулированы. В 1.0 нет кооператива, консольных версий и дубляжа — их возвращение зависит от успеха этапа 3 и обсуждается только в планировании части 2.

Список границ выполняет три функции. Для разработчика он — противоядие от скоуп-крипа: разница между «ещё не сделано» и «не входит» документируется с первого дня. Для аудитории он задаёт честные ожидания: ранний доступ с ясными границами собирает более лояльные отзывы, чем игра с размытыми обещаниями. Для питча он показывает партнёру, что скоуп управляется, а не раздувается.

# 4. Пересмотренный скоуп: контент и квоты

Скоуп v2.0 описывается не процентами от AAA-версии, а собственными, проверяемыми квотами. Каждая квота привязана к трудозатратам одного человека и проверяется чек-листом вертикального среза (приложение 14.1). Правило работы со скоупом простое: новая механика или контент входит в план только вместе с указанием, что из существующего она заменяет.

## 4.1. Квоты контента демо «Три ночи»

Демо — продукт, который обязан ощущаться законченным. Ниже — его содержательная смета. Она рассчитана на 12 месяцев работы с учётом обучения движку: это агрессивно, но выполнимо, поскольку данные компаньонов и логика событий уже существуют в веб-прототипе и переносятся (глава 6.4).

Таблица 5 — Смета контента вертикального среза «Три ночи»

| Единица контента | Квота | Оценка труда |
| --- | --- | --- |
| Хаб-регион Верейское Полесье | 1 карта, 12–16 узловых локаций | 6–8 недель с покупными ассетами |
| Компаньоны с полной памятью | 4 (Гаврила, Ходата, Милута, Ратмир) | 8–10 недель на движок и данные |
| Циклы «контракт → день → лагерь → ночь» | 3 полных цикла | входит в работу региона |
| Ночные бои (RTWP) | 8–10 боёв, 3 босс-столкновения | 5–6 недель |
| Диалоговые узлы с выборами | 5–6 крупных узлов + лагерные сцены | 4–5 недель текста и реализации |
| Ступени разрыва в действии | 4 ступени из 5 (без «ночи ножей») | входит в движок предательства |
| Финалы демо | 3 (по верности ватаги к третьей ночи) | 2 недели |
| Враги | 6–8 видов (навьи Мглы) | 4–5 недель с аутсорсом моделей |
| UI/UX (летопись, тетради, обеты) | 1 комплект | 3–4 недели |
| Звук | 5–6 треков + стемы ночи, SFX | 2 недели + покупные библиотеки |

## 4.2. Матрица трансформации: было → стало

Краткая сводка всех решений скоупа в одном месте — для быстрых ссылок и контроля дрейфа. Полные обоснования — в главах 3, 5 и 6.

Таблица 6 — Матрица скоупа v2.0 относительно v1.0

| Аспект | GDD 1.0 | План v2.0 |
| --- | --- | --- |
| Часы контента | 100+ | 1–2 → 9–12 → 15–20 |
| Регионы | 5 открытых | 1 хаб + 2 к v1.0 |
| Компаньоны в бою | до 4 активных | до 3 активных в демо |
| Концовки | 4 глобальные | 3 в демо; 3 глобальные к v1.0 |
| Квестовых узлов | 1500+ | 40–60 в демо |
| Врагов (видов) | 30+ | 6–8 в демо |
| Языков | 6 с дубляжом | 2 (RU, EN) текстом |
| Часов озвучки | полный дубляж | 20–30 реплик на сцену-столп |
| Стоимость разработки | $210 000 000 | $30 000 (потолок) |
| Производственная сетка | 450 человек | 1 человек + аутсорс |
| Точка окупаемости | 5 200 000 копий | 2 000–3 000 копий |
| Риск проекта | Катастрофический (у любого инвестора) | Ограниченный временем и личным бюджетом |

## 4.3. Скоуп-фильтр: правило одного УТП

Версия 1.0 уже имела фильтр столпов — четыре критерия, по которым механика либо остаётся, либо вырезается. В v2.0 фильтр ужесточается вопросом: «работает ли это на движок предательства?» Если новая механика не усиливает память, порог, узел случая или право слова — она не входит в скоуп, какой бы уместной ни казалась. Бой важен ровно настолько, насколько он создаёт ситуации, в которых ватагу можно подставить, спасать или недооценить.

Второе правило — морозилка контента: список того, что войдёт в демо, замораживается на месяце 7, и всё новое уходит в бэклог EA. Для соло-разработчика эта дисциплина важнее, чем для студии: у него нет продюсера, который остановит энтузиазм. Вместо продюсера работает чек-лист и план в главе 9.

## 4.4. Бэклог EA и части 2

Всё, что не входит в демо, не исчезает — оно раскладывается по этапам с триггерами включения. Бэклог живёт в отдельном файле репозитория; пункт бэклога переезжает в активный скоуп только вместе с указанием фазы и критерия. Так ни одна идея про Оковье не теряется, но ни одна не угрожает демо.

Таблица 7 — Бэклог: отложенный контент и триггеры включения

| Контент | Этап | Триггер включения |
| --- | --- | --- |
| Василиса (ведьма Вещих кругов) и её алхимия | EA | Открытие региона 2 (месяц 13–14) |
| Одинец и арка Детей Зари | EA | Сюжетный скелет региона 2 закрыт |
| «Ночь ножей» (ступень V) | EA | Ступени I–IV стабилизированы телеметрией |
| Костяные ночи-штормы (оборона лагеря) | EA | Работает цикл дня/ночи на хабе |
| Регион 3 — Северная Костромора | 1.0 | EA-выручка покрыла 12 месяцев жизни |
| Матрица глобальных концовок | 1.0 | Все компаньоны и памяти связаны |
| Консольные порты | Часть 2 | Издатель или доход части 2 |
| Кооперативные вылазки 2–4 | Часть 2 | Успех 1.0; отдельная сетевая программа |

# 5. Игровые системы под соло-разработку

Пять систем ниже перепроектированы из GDD 1.0 с сохранением замысла и честной оценкой трудозатрат. По каждой системе фиксируется: что осталось от AAA-версии, что упрощено и сколько недель занимает реализация. Суммарная смета систем входит в дорожную карту главы 9.

## 5.1. Движок предательства v2

Ядро УТП переносится без изменений сути. Память спутника — журнал событий с тэгами (честь, кровь, злато, вера) и валентностью от −3 до +3. Память не затухает: обида десятичасовой давности весит столько же в час сотый. Игрок видит память текстом — тетрадь спутника в лагере — и узнаёт о близком разрыве из строки, написанной его словами, а не из числа в интерфейсе.

Порог разрыва — персональная формула: черта характера (гордость, страх, алчность, вера), умноженная на амбицию цели, минус смягчающие связи. Когда накопленная обида переваливает порог, движок ищет узел случая: сцена, где спутник один, имеет доступ к важному и получает стимул. В v2.0 узлы не симулируются глобальным расписанием, а назначаются на фиксированные сюжетные позиции (ночной дозор, доставка казны, переговоры) — эффект тот же, стоимость отладки вдесятеро ниже.

Лестница разрыва сохраняет пять ступеней: сомнение, оговор, уход, предательство, ночь ножей. В демо активны первые четыре; «ночь ножей» остаётся тизером полной версии. Обязательный фильтр гуманности — право слова: перед ступенями III–V движок всегда устраивает сцену-разговор, на которой внимательный игрок может остановить падение. Предательство никогда не падает с неба — ретроспективно сигнал всегда звучал. Это правило честности остаётся главным требованием к балансу и главным источником историй для стримеров.

Таблица 8 — Ступени разрыва в версии 2.0 (по мотивам Табл. 8 GDD 1.0)

| Ступень | Признаки | Что теряет игрок | Контрмера |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Сомнение | Холодные реплики, отказ от застолий | Боевые связки со спутником | Лагерная сцена, подарок по тэгу |
| II. Оговор | Враги знают маршруты; снаряжение подводит | Тактическое преимущество, тайники | Право слова, перенос тайников |
| III. Уход | Уходит ночью с долей казны | Боец, квесты его арки | Догнать до рассвета: разговор или бой |
| IV. Предательство | Открытый переход к врагу | Знание спутника о ватаге | Переговоры, выкуп, локальная победа |
| V. Ночь ножей | Покушение в лагере | Жизнь атамана (альтернативный финал) | Только заранее выстроенные связи |

Технически движок — это JSON-таблицы (спутник: черты, порог, цели; события: тэг, валентность, условия) плюс конечный автомат ступеней. Оценка: 8–10 недель до рабочей версии на четырёх компаньонах. Это самая дорогая строка инженерного бюджета проекта, и она окупается тем, что именно её показывают в трейлере и питче.

## 5.2. Обетная пауза

Бой — real-time with pause в замкнутых ночных аренах: обетная пауза останавливает время для приказов спутникам, но каждая пауза тратит «жар» — боевой ресурс зарницы, копящийся агрессией и подставлениями. Это сохраняет напряжение реального времени и одновременно даёт тактическую глубину, не требуя ни сложной анимации, ни скилл-шотов от игрока: пауза компенсирует медлительность, но не бесплатно.

В v2.0 боевая система упрощается: 4 приёма атамана, по 2–3 навыка на спутника, 6–8 видов врагов с читаемыми ролями (давление, дальний бой, поддержка Мглы). Арены — точечные локации хаба, обставленные огнями: позиционирование у костров и в кругах обета решает больше, чем микроменеджмент. Оценка: 5–6 недель на ядро боя, далее полировка по плейтестам.

Приёмы атамана — единственный активный набор игрока в бою, и он сознательно мал: каждый приём — это способ изменить положение ватаги, а не выпустить эффект. Расход жара заставляет выбирать, когда останавливать время, а когда довериться реальному времени.

Таблица 9 — Приёмы атамана и расход жара

| Приём | Действие | Жар | Роль в бою |
| --- | --- | --- | --- |
| Указ | Приказ одному спутнику вне очереди | 1 | Собрать связку или спасти под огнём |
| Круг | Все спутники сходятся к атаману | 2 | Пересобрать строй у костра |
| Зарница | Осколок небесного огня: вспышка и страх | 3 | Аварийный выход из окружения |
| Обет | Усиление одного спутника ценой долга памяти | 2 + запись в память | Драматургический козырь: сила сегодня, обида завтра |

## 5.3. Ночь как стихия

Цикл дня и ночи — структурный каркас демо: днём хаб живёт торговлей, слухами и расследованиями; ночью из земли поднимается Мгла, и те же локации читаются иначе. Правила Мглы в v2.0 компактны: вне радиуса огня растёт «холод» и вероятность засады; часть навьев видна только ночью; договорные навьи выходят на переговоры лишь в тёмный час. Игрок сам выбирает час выхода из лагеря — и платит за выбор.

Открытая карта укрытий из GDD 1.0 (сеть огней, которую проектирует игрок) сохраняется как мета-механика хаба: огни можно разжигать и тасовать, меняя безопасные маршруты ночи. Реализация — таблица узлов огня и простая проверка достижимости, без навигационного ИИ. Оценка: 3–4 недели на цикл и правила, в основном на контент ночей.

## 5.4. Обеты вместо деревьев прокачки

Прокачка строится на публичных клятвах: обет даёт силу и требует исполнения под угрозой разрыва. Из двенадцати обетов полной версии в демо входят четыре-пять: обет огня (усилие против Мглы), обет слова (разговорные развязки), обет доли (честный делёж казны), обет мести (личные цепочки врагов). Обет — это механический договор: принял — получил способность, не исполнил — память ватаги зафиксировала слабость.

Такая прокачка дёшева в производстве (данные + условия) и драматургична по природе: каждый обет — потенциальная развилка памяти. Оценка: 2–3 недели на систему вместе с UI тетрадей обетов.

## 5.5. Экономика проклятого золота

Злато Златоглава остаётся валютой с мировым весом: крупная трата золота в конкретной земле кормит Мглу — счётчик мглы хаба растёт, ночи становятся жёстче, редкие навьи выходят чаще. В v2.0 счётчик один (на хаб-регион), а не пять (по регионам), и его динамика читаема: игрок видит, что платя золотом, он покупает безопасность сегодня и ночь-шторм завтра. Выбор между золотом, грамотами и услугами остаётся решением с весом даже в мелкой награде за контракт.

Оценка: 1–2 недели, включая баланс цен корчем и наград контрактов. Экономика демо сознательно мала: три источника дохода (контракты, продажа добычи, услуги фракций) и три потребителя (снаряжение, обеты, примирения).

## 5.6. Вырезанное и его замена

Каждый вырезанный блок имеет заместителя, который сохраняет его функцию в дизайне. Это позволяет честно писать в питче «в игре есть» вместо «в игре когда-то было».

Таблица 10 — Замена вырезанных блоков AAA-версии

| Вырезано | Функция в дизайне | Замена в v2.0 |
| --- | --- | --- |
| Кооператив 2–4 | Живое социальное измерение ватаги | Более плотные лагерные сцены и память между спутниками |
| Симуляция 5 фракций | Мир, реагирующий ходами | Scripted-ходы фракций на сюжетных узлах + слухи в корчмах |
| Открытая карта 5 регионов | Свобода маршрута | Хаб с точечными вылазками; маршрут выбирается часом выхода и огнями |
| Бестиарий 30+ видов | Разнообразие ночей | 8 читаемых архетипов с вариациями силы и договорности |
| Дубляж 6 языков | Телесность сцен | Текстовая драматургия + озвученные столпы сцены (20–30 реплик) |
| Мгла-рендер UE5 | Атмосфера ночи | Свет-скрипты на движке: объёмный туман, спрайты Мглы, правила огня |

## 5.7. Сводная смета систем

Суммарная инженерная смета всех систем демо — 26–33 недели чистой разработки; это и есть ядро двенадцатимесячного этапа 1, в которое дополнительно входят контент-продакшн, арт и текст. Критический путь — движок предательства: он стартует первым и проверяется симуляцией до появления контента.

Таблица 11 — Трудозатраты по системам (недель чистой разработки)

| Система | Недели | Главный риск |
| --- | --- | --- |
| Движок предательства (память, порог, узлы, право слова) | 8–10 | Баланс честности сигналов |
| Бой RTWP с обетной паузой | 5–6 | Затяжка полировки; дефайн-done по арене |
| Цикл день/ночь и правила Мглы | 3–4 | Читаемость правил без туториала |
| UI: тетради, летопись, обеты | 3–4 | Диегетичность без потери ясности |
| Обеты как прокачка | 2–3 | — |
| Диалоговый пайплайн (Ink → JSON) | 2–3 | — |
| Сборки, телеметрия, симуляция памяти | 2–3 | — |
| Экономика проклятого золота | 1–2 | Баланс цен корчем |

# 6. Технология: движок и техстек

Выбор движка для соло-проекта — решение не о возможностях, а о стоимости владения: сколько недель уйдёт на освоение, сколько — на борьбу с движком, и что произойдёт, если разработчик заболеет или отложит проект на месяц. Ниже — сравнение по критериям, релевантным именно этому проекту: low-poly 3D, RTWP-бой, диалоговая машинерия, данные компаньонов в JSON, дешёвые билды и ранняя интеграция Steam.

## 6.1. Сравнение движков

Таблица 12 — Godot 4 против Unity 6 и UE5 по критериям соло-разработки

| Критерий | Godot 4 | Unity 6 | UE5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Порог входа для одного | Низкий: язык прост, редактор лёгкий | Средний: много туториалов, но тяжелее редактор | Высокий: сложный стек и тяжёлый редактор |
| 3D low-poly пайплайн | Достаточен для стилизации; зрел с версии 4.3+ | Полностью зрел | Избыточен (Nanite/Lumen не нужны low-poly) |
| RTWP-бой и паузы | Простая модель процессов, полный контроль цикла | Простая через Update-цикл | Возможна, но Battle-tested труднее |
| Диалоги/ветвление | Внешние плагины (Dialogic и др.), Ink-интеграция | Ink + ряд плагинов | Свои решения или платные плагины |
| Вес билда и итерации | Билды в десятки МБ, секунды на пересборку | Сотни МБ, минуты | Гигабайты, десятки минут |
| Лицензия | MIT: $0 навсегда | Бесплатно до $200k выручки, дальше роялти/подписка | Роялти 5% после $1 млн |
| Путь к консолям (часть 2) | Через издателя или портеров | Порталы консолей доступны | Лучший консольный путь |
| Риск для соло | Меньший урон от перерыва в работе | Средний | Высокий: сложность помнит перерыв |

Вывод из таблицы: UE5 платит своим стеком только там, где нужны его фотореалистичные технологии и консольный конвейер — в v2.0 ни то, ни другое не присутствует на этапе 1–2. Unity остаётся сильной альтернативой, если критичным станет покупной ассет-пак или будущий консольный порт без издателя. Godot 4 выигрывает там, где проект живёт или умирает: скорость итераций, вес билдов для частых плейтестов, нулевая лицензионная нагрузка при честных прогнозах выручки.

## 6.2. Рекомендация

Основной выбор — Godot 4 (актуальная стабильная ветка, не бета). Решение фиксируется в реестре решений с условием пересмотра в единственном случае: если к месяцу 4 прототип ядра покажет блокирующие ограничения по 3D-навигации или свету ночи. Запасной путь — Unity 6; миграция на этой стадии дешева, потому что игровые данные (компаньоны, события, диалоги) живут в движко-независимых JSON и Ink-файлах, а не в сценах.

Важно зафиксировать антикритерий: не выбирать движок по красоте рендера. Атмосфера «Зарницы» строится на правилах огня и тьмы, которые реализуются скриптами света на любом из трёх движков. Первые две недели производства включают «шашлык-тест»: собрать ночную арену с костром, туманом и паузой на Godot и оценить, даёт ли картинка нужное настроение без кастомного рендера.

## 6.3. Техстек и инструменты

Таблица 13 — Технический стек проекта v2.0

| Слой | Инструмент | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Движок | Godot 4 (GDScript) | Основной выбор; скорость итераций |
| Диалоги и ветвления | Ink (или Yarn Spinner) | Писательский формат; экспорт в JSON |
| Данные компаньонов и событий | JSON-таблицы в репозитории | Движок предательства без правок кода |
| Баланс и симуляция | Python-скрипты над JSON | Прогон тысяч случайных прохождений памяти |
| Версионирование | Git + Git LFS | Код текстом; бинарные ассеты в LFS |
| Приватные билды | itch.io (закрытые страницы) | Плейтесты Discord без Steam-ключей |
| Таск-трек | Trello/Linear, 1 колонка недели | Дисциплина соло; шаблон спринта — гл. 14.3 |
| Аналитика плейтестов | Кастомный лог событий в билд | Валидация узлов случая и ступеней |

Ключевая инженерная идея — «данные важнее кода»: любой сценарий предательства, событие ночи или обет описывается файлом данных, который можно править без пересборки и передавать плейтестерам как патч. Это же позволяет держать отдельную ветку «ночной сборки» с экспериментами, не ломая демо.

## 6.4. Судьба веб-прототипа

Существующий играбельный веб-прототип «Три ночи» (Next.js, TypeScript) сохраняет две роли. Первая — дизайн-песочница: в нём уже реализованы тройка дней, доверие, предательство, шесть компаньонов и три финала; на нём дёшево проверять новые правила памяти до переноса в 3D. Вторая — источник контента: таблицы компаньонов, события, враги и баланс переносятся в JSON-формат нового проекта практически дословно.

Перенос — не копирование, а сверка: веб-прототип проверен на играбельность, и его параметры (пороги доверия, веса событий) становятся стартовой калибровкой движка v2.0. Сами экраны и UI веб-прототипа в 3D-версию не переносятся — им на смену приходит диегетический UI тетрадей и летописи. Карта переноса приведена в приложении 14.5.

## 6.5. Конвейер сборок и проверки

Инженерная дисциплина v2.0 держится на трёх автоматических проверках. Первая — ночные сборки: скрипт собирает билд для Windows, прогоняет смок-тест (загрузка хаба, старт боя, пауза, сохранение/загрузка) и кладёт результат в закрытый канал с автозаметкой. Сломанная ночная сборка — приоритет следующего утра, до контентных задач: проект соло не может позволить себе неделю без работающего билда.

Вторая проверка — симуляция памяти: python-скрипт прогоняет тысячи случайных прохождений по JSON-данным и выводит статистику узлов случая — какой спутник, на какой неделе, с какой вероятностью доходит до ступени. Это дешевле и честнее ручных прогонов: баланс движка предательства настраивается до появления анимаций. Третья проверка — контроль текста: Ink-сценарии прогоняются на висячие переходы, незакрытые развилки и недопустимые термины против глоссария; ошибка текста блокирует сборку так же, как ошибка кода.

# 7. Арт-дирекшн: low-poly 3D

Арт-стратегия v2.0 формулируется принципом «покупай фон, рисуй лицо»: всё окружение — покупные модульные low-poly паки, приведённые к единой палитре; всё, что близко к игроку и помнит о нём — компаньоны, навьи, зарницы — делается собственноручно или у аутсорсера. Low-poly выбран не как компромисс, а как форма, честная для маленькой команды: у стилизации высокий потолок выразительности при низких затратах на контент.

## 7.1. Стиль и референсы

Референсная полоса: суровая читаемость Battle Brothers, тёплый свет и компактность For The King, чистота форм Sword of the Sea. Персонажи читаются силуэтами и одной архитектурной деталью костюма — правило переносится из GDD 1.0 без изменений: столб-спина Ратмира, слоистые юбки Ходаты, песенный стан Милуты. Дневные локации — северный гризайль с тёплыми акцентами; ночь — глубокий тёплый тёмный фон, где единственный яркий цвет — огонь и зарница.

Портреты компаньонов — 2D-иллюстрации поверх 3D-моделей: они дешевле полной лицевой анимации и несут эмоцию в диалогах и тетрадях памяти. Существующие шесть сгенерированных портретов из проекта служат стартовым материалом для стилевого аутсорса: художник приводит их к единому стилю и делает вариации эмоций (нейтрал, обида, тепло, разрыв).

## 7.2. Приоритеты: сетка light > silhouette > material > detail

Сетка приоритетов упорядочивает любые арт-решения и споры с самим собой. Первое — свет как ресурс: каждый кадр отвечает на вопрос «где здесь огонь», тьма — не заливка, а материя с глубиной. Второе — силуэты: враг и спутник узнаются за полсекунды в ночном бою. Третье — материалы: глина, гать, сусальное золото различимы фактурой, а не детализацией. Четвёртое — детализация: минимально достаточная, ни одна нормаль не тратится на то, что не работает на столпы.

Славянский орнамент сохраняется как язык UI: узоры обетных кругов и тетрадные виньетки несут смысл (орнамент обета отличим от орнамента дворов), но не превращаются в этно-кит. UI рисуется в тёплой бумажной гамме: летопись, тетради памяти и обеты — рукописные объекты мира, а не меню поверх мира.

## 7.3. План ассетов и бюджет

Таблица 14 — Арт-план: купить / сделать / заказать

| Категория | Путь | Оценка затрат |
| --- | --- | --- |
| Окружение хаба (модульные паки) | Купить: Synty/Kenney-паки + перекраска | $150–300 (в статье «Ассеты и ПО») |
| 4 модели компаньонов | Аутсорс: модели + риг | $2,5–4 тыс. |
| Портреты (4 × 4 эмоции) | Аутсорс 2D поверх готовых | $1,5–2,5 тыс. |
| 6–8 моделей врагов | Частично из паков, 2–3 заказать | $1,5–2 тыс. |
| Анимации (бой, лагерь) | Купить библиотеку + ретаргет | $300–600 |
| UI и виньетки | Самому (вектор) | $0, 3–4 недели времени |
| Эффекты огня и Мглы | Шейдеры Godot + пак частиц | $0–200 |
| Трейлер-арт и капсулы Steam | Аутсорс 2D | $800–1,2 тыс. |

Итоговая арт-смета — $8 тысяч в пределах бюджета главы 10. Главный рычаг экономии — модульность: одна сетка окружения переиспользуется во всех локациях хаба, а вариативность достигается светом, туманом и композицией. Контроль качества аутсорса — эталонный лист: один готовый компаньон и одна арена делаются первыми и становятся стандартом для всех последующих заказов.

## 7.4. Правила света: день и ночь на хабе

Атмосфера «Зарницы» в low-poly держится не на детализации, а на последовательных правилах света. Они фиксируются до начала арт-продакшна и проверяются на каждой ночной сборке — это дешевле любых переделок.

Таблица 15 — Световые правила демо

| Правило | День | Ночь |
| --- | --- | --- |
| Ключевой источник | Небо: рассеянный холодный верхний свет | Огонь: тёплые точечные источники, никакого «лунного прожектора» |
| Контраст | Мягкий; детали читаются фактурой | Жёсткий; за границей огня — только силуэты |
| Цветовой акцент | Сусальное золото икон и тряпиц | Зарница и обетные круги — единственный насыщенный цвет |
| Мгла | Трещины, колодцы, туман в низинах | Дышащий объёмный слой по правилам огня: гаснущий у пламени |
| Читаемость | Силуэты не критичны | Каждый спутник и враг узнаются силуэтом за полсекунды |
| UI-мир | Виньетки бумажной гаммы | Тетради читаются у костра; интерфейс не светится в темноте |

# 8. Нарратив: демо «Три ночи»

Нарративный каркас демо уже существует: контракт на упыря из Гуслева, три дня и три ночи, три финала, определяемые тем, кто остался верен к третьей ночи. Задача v2.0 — перенести этот каркас в 3D и усилить то, что в веб-прототипе было ограничено форматом: лагерные сцены, тетради памяти, летопись.

## 8.1. Структура демо

Сценарий строится на петле «контракт → день → лагерь → ночь». Днём ватага собирает слухи и договаривается: корчма, погост, рубка лесорубов — каждое место даёт информацию о цели и повод для выбора, который запишет память. В лагере — социальный слой: застолья, тетради, обеты. Ночь — бой и решения под давлением Мглы. Третья ночь — кульминация: обетная пауза в решающий момент, узел случая у одного из спутников и финал, который фиксирует, кем ватага оказалась.

Объём текста демо — 15–20 тысяч слов: диалоги, лагерные сцены, летопись, тетради. Это посильная нагрузка для одного автора при дисциплине Ink-сценариев: 500–700 слов в рабочий день сверх кода. Летопись Милуты остаётся диегетическим журналом: события ватаги фиксируются его пером, и от отношения летописца зависит, каким игрок видит собственную историю — примирённая летопись подсвечивает мотивы, враждебная вставляет едкие примечания.

## 8.2. Компаньоны демо

Четверо из шести компаньонов GDD входят в демо — выбранные так, чтобы покрыть четыре разные механики разрыва: продажа, жестокость, переписывание, долг.

Таблица 16 — Состав ватаги демо и их механики

| Спутник | Кто он | Личная цель | Механика разрыва в демо |
| --- | --- | --- | --- |
| Гаврила | Бывший златоприказчик, картограф, циник | Выкупить родовой долг, вернуть имя семье | Продажа: Златоприказ покупает его молчание — ватага теряет тайники |
| Ходата | Навья-посредник между людьми и дворами | Большой мир: договор, который переживёт ватагу | Испытатель на жестокость: серия резни — и она остаётся, чтобы вредить |
| Милута | Певчий и летописец, совесть ватаги | Истинная летопись ватаги | Не уходит — переписывает: плохая летопись снижает репутацию ватаги |
| Ратмир | Ветеран Ночи Долгого Ножа, столп ватаги | Дожить до рассвета, помня разгром ордена | Долг и страх: обет держит, пока атаман держит обет |

Василиса (ведьма Вещих кругов) и Одинец (юный лучник с верой Детей Зари) откладываются на этап EA — их арки завязаны на второй регион и дают вторую волну реиграбельности. Это решение освобождает демо от пика контентной нагрузки и оставляет материал для следующего этапа питч-презентации.

## 8.3. Локализация и пайплайн текста

Языки релиза — русский (основной) и английский (перевод на этапе полировки демо, $1–2 тыс. из бюджета). Локализация строится поверх глоссария: для каждого термина мира (зарница, жар, ватага, обет) зафиксирован допустимый перевод и запрещённые варианты — наследие GDD 1.0, экономящее недели согласований.

Пайплайн текста: Ink-сценарии в репозитории → автоматическая проверка dangling-переходов → экспорт в JSON → сборка. Озвучка: 20–30 ключевых реплик (голос Милуты над титрами, строки права слова, финальные реплики) заказываются у двух актёров озвучки; полный дубляж не планируется ни на одном этапе v2.0 — письменная драматургия является осознанным стилем проекта.

## 8.4. Стандарт письма

Голос «Зарницы» — сдержанный северный сказ: короткие предложения, конкретные предметы вместо абстракций, юмор всухмятку, никакого пафоса и никакой современной лексики. Реплика спутника обязана быть произносимой вслух: если строку трудно сказать за один вдох — она переписывается. Экспозиция никогда не вкладывается в диалог напрямую: игрок узнаёт о мире из деталей сцены и реплик по поводу, а не из лекций.

Три соглашения фиксируют фирменные приёмы. Первое — реплики памяти: тетради пишутся от первого лица с предметной конкретикой («Он снова сослался на удобный случай. Я запомню этот случай») — это строки, которые игрок цитирует в отзывах. Второе — летопись Милуты оценивает события эпитетами, а не числами; её тон меняется с отношением летописца. Третье — право слова всегда звучит как прямая речь обиды, без механических формулировок: спутник не сообщает «достигнут порог», он задаёт вопрос, на который у игрока есть последний шанс ответить.

## 8.5. Квест-образец: контракт на упыря из Гуслева

Основной контракт демо проверяет все системы на одном сюжете. Деревня Гуслево платит за упыря в старой часовне; решение дня — как готовиться: допросить старуху-знахарку (Ходата запомнит уважение к навьим обычаям), выкупить серебро у корчемника (Гаврила запомнит трату золота), послать Милуту слушать корчемные песни (информация о прошлом упыря). Каждая подготовка открывает и закрывает ходы третьей ночи: серебро сужает бой, но будит долг; песня открывает договорной путь, но тратит день.

Три ночи распределяют давление: первая — разведка пути к часовне (выбор часа выхода и маршрута по огням), вторая — бой у часовни и первый узел случая (Гаврила остаётся с казной деревни: доступ и стимул у одного из самых алчных), третья — финал: упырь оказывается выкупленным братом деревни, и финальное решение — исполнить контракт или обет милосердия — раскалывает ватагу. Финал демо фиксируется тем, кто встал рядом с атаманом к третьей ночи: три исхода — ватага целиком, раскол, потеря атаманом права на обет.

Образец существует в двух видах: рабочий — в веб-прототипе, и письменный — как тестовый сценарий для плейтестов. На нём калибруются длительность дня, плотность узлов памяти и читаемость права слова; он же — основная сцена трейлера.

# 9. Дорожная карта: 36 месяцев

Дорожная карта связывает производственные фазы с вехами видимости на рынке. Её логика: первые двенадцать месяцев — продукт демо и вишлисты, вторые двенадцать — EA-контент и релиз раннего доступа, последние двенадцать — завершение версии 1.0. Каждая фаза закрывается критерием выхода (gate), а не календарём: если критерий не достигнут, следующий блок контента не открывается.

## 9.1. Карта фаз

Рисунок 1 — Дорожная карта соло-разработки на 36 месяцев

Диаграмма показывает перекрытие фаз: арт-пайплайн и контент демо идут параллельно с движком предательства, а EA-поддержка — параллельно с производством финального акта. Перекрытия сознательны: соло-разработчик не может позволить себе последовательные фазы, но каждая параллельная линия ограничена одним контекстом работы (код, арт, текст), чтобы избежать переключений внутри дня.

## 9.2. Фазы, вехи и критерии выхода

Таблица 17 — Фазы производства с критериями выхода (gate)

| Фаза | Месяцы | Ключевые результаты | Критерий выхода (gate) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прототип ядра | 1–2 | Перемещение, ночной бой, обетная пауза; шашлык-тест света | Арена ночью читается; пауза ощущается без фрустрации |
| Движок предательства v1 | 3–6 | Память, порог, узел случая, право слова на 4 спутниках | 100 прогонов симуляции: предательства разнообразны и объяснимы |
| Хаб и арт-пайплайн | 4–8 | Карта Полесья, эталонный компаньон, эталонная арена | Скрин ночи проходит тест «хочу туда» |
| Контент демо | 7–10 | 3 цикла, 8–10 боёв, 3 финала, летопись | Внутренний прогон: 1,5–2 ч, без блокеров |
| Полировка и Steam | 11 | Steam-страница, трейлер, локализация EN | Страница одобрена; трейлер готов к Next Fest |
| Next Fest | 12 | Демо публично, сбор фидбека | Вишлисты ≥ 10k или издательский интерес |
| EA-контент | 13–18 | Регион 2, спутники 5–6, обеты 8–12, баланс по фидбеку | EA-билд стабилен 3 недели без критических багов |
| Релиз EA | 19–20 | Ранний доступ, страница обновлена | Рейтинг ≥ 80% позитивных в первый месяц |
| EA-поддержка | 21–26 | Патчи, баланс предательств, комьюнити | Возврат игроков ≥ 30%; бэклог сжат |
| Финальный акт | 25–32 | Регион 3, финалы, полная арка ватаги | Все концовки проходят от начала до конца |
| Релиз 1.0 | 33–36 | Полировка, EN-озвучка столпов сцены, маркетинг | Версия 1.0 на Steam |

## 9.3. Недельный ритм соло-разработчика

Дисциплина ритма заменяет менеджмент. Неделя строится так: понедельник–четверг — продакшн по текущей фазе (одна цель недели, зафиксированная в треке); пятница до обеда — маркетинг и комьюнити (клип, пост, ответ в Discord); пятница после обеда — сборка, плейтест, ретро 30 минут. Каждую пятницу выходит ночная сборка для закрытого канала тестеров — непрерывность плейтестов важнее размера отдельных обновлений.

Защита от главного риска соло — выгорания — встроена в ритм: суббота и воскресенье нерабочие, две недели отпуска в году планируются как паузы между фазами (после Next Fest и после релиза EA). Если неделя сорвана (болезнь, жизнь), план недели не «догоняется», а сдвигается: календарь демо имеет буфер в один месяц на квартал.

## 9.4. План первых 90 дней

Первый квартал задаёт судьбу проекта: за 90 дней нужно пройти путь от пустого проекта Godot до проверяемого ядра. План ниже разбит на недели по две; цель каждого fortnight-блока проверяется сборкой пятницы.

Таблица 18 — Первые 90 дней производства

| Недели | Цель | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Освоение Godot: сцена, ввод, камера, импорт low-poly | Ходьба по серому боксу хаба |
| 3–4 | Шашлык-тест света: ночь, костёр, туман, спрайты Мглы | Скрин ночи проходит тест «хочу туда» |
| 5–6 | Каркас боя: атаман, враг-подгонок, обетная пауза, жар | Бой на арене с паузой и ресурсом |
| 7–8 | JSON-данные компаньонов из прототипа; спутник в бою | Один спутник с навыками и приказами |
| 9–10 | Память v1: журнал событий, тетрадь, валентности | События пишутся и читаются текстом |
| 11–12 | Порог и узел случая на одном спутнике; симуляция памяти | Первый живой узел случая в билде |
| 13 | Ретро квартала: сверка с планом, калибровка недель | Обновлённая дорожная карта |

Критическая точка плана — недели 9–12: если память и узел случая не заработали в минимальном виде за квартал, проект останавливается на ретро и упрощает формулу (например, отказ от не-затухания в пользу медленного затухания). Лучше починить ядро на двенадцатой неделе, чем обнаружить его несостоятельность на десятой неделе EA.

# 10. Бюджет и экономика

Бюджет v2.0 — до 30 тысяч долларов верхней границей на весь горизонт 36 месяцев. Честная финансовая рамка соло-проекта включает не только траты, но и жизнь: предполагается, что разработчик закрывает личные расходы сбережениями или частичной занятостью, а бюджет проекта покрывает всё внешнее. Эта глава фиксирует распределение, экономику Early Access и реалистичные сценарии выручки — без завышенных ожиданий, которые погубили бы репутацию проекта.

## 10.1. Статьи бюджета

Рисунок 2 — Распределение бюджета проекта (тысяч долларов, потолок $30k)

Таблица 19 — Статьи бюджета и их логика

| Статья | Сумма | Логика |
| --- | --- | --- |
| Арт-аутсорс | $8 000 | Модели компаньонов, портреты, враги, трейлер-арт (глава 7.3) |
| Резерв риска | $10 000 | 33% бюджета; тратится только на продление горизонта или срочный аутсорс |
| Маркетинг | $5 000 | Next Fest-акценты, капсулы, продвижение трейлера, посевы у блогеров |
| Озвучка | $2 000 | 2 актёра, 20–30 ключевых реплик |
| Локализация EN | $2 000 | Перевод 15–20 тыс. слов + вычитка |
| Ассеты и ПО | $2 000 | Паки окружения, анимации, шрифты, музыкальные библиотеки |
| Железо и прочее | $1 000 | Микрофон для летописи, апгрейд диска, резерв сборки |

Две статьи сознательно асимметричны. Резерв в треть бюджета — не «лишние деньги», а страховка от главной угрозы: кассового разрыва в месяц 20–24, когда EA-доходы ещё не покрывают жизнь. Маркетинг в $5 тысяч кажется скромным рядом с AAA-планом на $44 миллиона, но в инди-сегменте он работает иначе: деньги идут не на охват, а на подготовку момента, когда алгоритм Steam и сарафан демо сделают основную работу.

## 10.2. Экономика Early Access

Цена $17.99 выбрана из анализа инди-сюжетных RPG сопоставимого объёма: она обозначает «настоящая игра, но честная по объёму», оставляет место для роста к 1.0 и делает скидочные волны (запуск, осенний фестиваль, зимняя распродажа) заметными. Доля Steam 30% даёт чистыми примерно $12.6 с копии по базовой цене; возвраты и региональные цены закладываются дисконтом 10% в расчётах.

Базовый сценарий исходит из вишлистов 10–15 тысяч на момент Next Fest и конверсии вишлистов в первый месяц продаж 10–15% — консервативно против средних значений по инди-сегменту, но честно для нишевого жанра. Дальнейшие продажи обеспечиваются волнами распродаж и обновлениями EA. Прогнозы ниже — планировочные допущения для управления запасом денег, а не обещания результата.

## 10.3. Сценарии первого года

Рисунок 3 — Три сценария чистой выручки первого года Early Access

Таблица 20 — Параметры сценариев первого года (планировочные допущения)

| Показатель | Консервативный | Базовый | Оптимистичный |
| --- | --- | --- | --- |
| Вишлисты к релизу EA | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
| Копий за первый год | 4 000 | 10 000 | 18 000 |
| Чистая выручка | ≈ $50 000 | ≈ $126 000 | ≈ $227 000 |
| Что это значит | Проект живёт, но требует подработки | Полная самоокупаемость этапа 3 | Фонд части 2 и возвращение кооператива |

Точка окупаемости внешних затрат — 2–3 тысячи копий: после неё каждая продажа закрывает жизнь разработчика или резерв. Сравните с 5,2 миллиона копий AAA-плана — разница не в амбиции, а в том, какой проект действительно может закончиться релизом. Даже консервативный сценарий даёт проекту продолжение; любой из трёх лучше пятилетнего молчания без релиза.

## 10.4. Финансовые правила проекта

Три правила управляют деньгами весь горизонт. Первое: резерв риска не расходуется ни на что, кроме продления горизонта — «красивый ассет» не является продлением горизонта. Второе: EA-доход первых месяцев замораживается до покрытия 12 месяцев минимальной жизни, и только излишек идёт на аутсорс. Третье: при исчерпании 60% бюджета до вехи EA запускается запасной путь главы 13 — питч издателям-инкубаторам с готовым демо, а не одолжения у будущего.

## 10.5. Чувствительность к цене

Цена — самый дешёвый эксперимент проекта, потому что её можно менять только волнами скидок, а не патчами. Три точки расчёта показывают, почему $17.99 — баланс: ниже $15 аудитория подозревает «малую игру» и срезает конверсию на странице, выше $20 растёт порог входа у нишевой аудитории тактик. Расчёты приведены для базового сценария (10 тысяч копий за год) и служат рамкой для решений о скидках, а не прогнозом.

Таблица 21 — Сценарии цены при базовом спросе (планировочные допущения)

| Цена | Чистая выручка/копия | Первый год, 10k копий | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| $14.99 | ≈ $9.4 | ≈ $94 000 | Больше копий не даёт: ниша не эластична до порога |
| $17.99 | ≈ $12.6 | ≈ $126 000 | Базовая точка: честно к объёму демо и EA |
| $19.99 | ≈ $14.0 | ≈ $140 000 | Возможна к 1.0 при росте рейтинга и объёма |

Отдельное правило — поведение в распродажах: первая скидка EA (−10% на запуске) не глубже 15% весь первый год, чтобы не обесценить раннюю поддержку; глубокие −40–50% допустимы со второго года, когда база контента выросла. Возврат Steam (до 2 часов игры) закладывается в модель дисконтом 10% и контролируется телеметрией: пик возвратов в первые часы — сигнал проблем первых 30 минут геймплея, а не цены.

# 11. Риски соло-разработки и их меры

Матрица рисков v2.0 принципиально отличается от AAA-версии: главный риск — не технология и не рынок, а сам человек в проекте. Каждая строка матрицы имеет конкретную меру, встроенную в план (а не «будем внимательны»), и владельца — им всегда является сам разработчик, поэтому меры формулируются как правила.

## 11.1. Матрица рисков

Таблица 22 — Риски плана v2.0 и меры

| Риск | Вероятность | Урон | Мера |
| --- | --- | --- | --- |
| Выгорание соло-дева | Высокая | Фатальный | Ритм 9.3, рабочие выходные, отпуск в паузах фаз, буфер месяца на квартал |
| Скоуп-крип «догнать Ведьмака» | Высокая | Высокий | Скоуп-фильтр УТП, морозилка контента на месяце 7, реестр решений |
| Движок предательства кажется несправедливым | Средняя | Высокий | Право слова, симуляция 100 прогонов, тумблеры строгости в настройках |
| Нет видимости на Steam | Средняя | Высокий | Steam-страница к месяцу 11, Next Fest, 2–3 клипа в месяц, демо как маркетинг |
| Одиночество и отсутствие фидбека | Высокая | Средний | Discord с 3-го месяца, пятничные сборки, открытый дневник разработки |
| Затяжка боевой системы RTWP | Средняя | Средний | Дефайн-done на арену, 8–10 боёв потолок, ядро боя — не враги, а пауза |
| Low-poly отпугнёт аудиторию RPG | Низкая | Средний | Сила света и портретов; питч через компаньонов, а не графику |
| Кассовый разрыв в месяц 20–24 | Средняя | Высокий | Резерв $10k, правило 10.4, заранее подготовленный питч-пакет |
| Полировка вместо релиза | Средняя | Высокий | Gate-критерии фаз, «версия готова, когда критерий выполнен» |
| Потеря данных/проекта | Низкая | Фатальный | Git-репозиторий с зеркалом в облаке, еженедельный дамп билдов |

Три риска заслуживают комментария. Скоуп-крип — болезнь не лени, а любви: каждая идея про Оковье кажется обязательной; реестр решений и правило одного УТП (глава 4.3) существуют именно против этого. Несправедливое предательство — риск репутации УТП: если игрок не увидел сигналов, движок честности провален, поэтому право слова и ретроспективная читаемость — не деталь, а ядро. Наконец, одиночество лечится не мотивацией, а ритуалами: пятничная сборка и публичный дневник создают внешнюю систему координат, которой у соло нет по умолчанию.

## 11.2. Реестр ключевых решений

Реестр фиксирует развилки, где концепция могла пойти привычным путём, и объясняет отказ от привычки. Любое изменение строки реестра требует письменного обоснования и проверки на столпах дизайна — это защита проекта от тихого откатывания к «как у всех» в разгар производства.

Таблица 23 — Реестр ключевых дизайн-решений v2.0

| Решение | Альтернатива | Почему так |
| --- | --- | --- |
| Хаб-регион вместо открытого мира | 5 открытых регионов | Глубина дня/ночи на одной карте дешевле площади в 20 раз |
| 4 компаньона в демо | Все 6 сразу | Покрыть 4 механики разрыва качественно важнее, чем 6 поверхностно |
| Узлы случая на сюжетных позициях | Глобальная симуляция расписаний | Тот же драматургический эффект, в 10 раз дешевле отладки |
| Вырез кооператива | Кооп с первого дня | Нетворкинг убивал бы ритм соло; кандидат в часть 2 |
| Godot 4 | UE5/Unity | Скорость итераций и вес билдов решают больше, чем рендер |
| Текст вместо дубляжа | Полный дубляж | Письменная драматургия — стиль проекта, а не экономия |
| EA как модель | Полная игра сразу | Деньги и фидбек до финального акта; сюжет демо самодостаточен |
| Память не затухает | Затухающая шкала одобрения | Обида должна весить столько же в час сотый — это УТП |

# 12. Маркетинг и Steam

Маркетинг v2.0 строится на одном активе — истории «игра про предательство, сделанная одним человеком» — и одном канале, который реально продаёт инди-игры: Steam. План видимости привязан к дорожной карте и стоит копейки в деньгах, потому что расходует время по пятницам, уже заложенное в ритм главы 9.3.

## 12.1. Хронология видимости

Таблица 24 — Маркетинговая хронология по фазам

| Момент | Действие | Цель |
| --- | --- | --- |
| Месяц 3 | Открытый дневник разработки (TikTok/X/Dzen), 1 пост в неделю | Аудитория процесса до первого трейлера |
| Месяц 6 | Первый геймплей-клип: обетная пауза в ночном бою | Первые 1–2k вишлистов от ниши тактик |
| Месяц 8–9 | Заявка в Steam Direct, подготовка страницы | Страница живёт 3+ месяца до релиза |
| Месяц 11 | Steam-страница + первый трейлер + wishlists-посты | База вишлистов перед Next Fest |
| Месяц 12 | Steam Next Fest с демо | 10–15k вишлистов, фидбек, пресса |
| Месяц 13–18 | 2–3 вертикальных клипа в месяц, стримеры-мидлайнеры по ключам | Удержание тёплой аудитории до EA |
| Месяц 19–20 | Релиз EA: скидка запуска, рассылка вишлистам, посевы | Пик продаж запуска |
| Месяц 21+ | Патч-ноты как контент, stories о развитии финального акта | Долгий хвост EA до 1.0 |

Стратегия контента отталкивается от того, что продаёт проект: не графику, а ситуации. Каждый клип — микросюжет из ночи: «пауза стоила костра», «я дал слово — ватага заплатила», «Ходата запомнила резню». Вертикальные видео с титрами-историями — формат, в котором механика памяти рассказывает сама себя. Ключи стримерам выдаются после Next Fest и только тем, кто смотрит тактики/RPG-нарративы: один честный обзор у целевого автора дороже двадцати равнодушных.

## 12.2. Комьюнити и плейтесты

Discord открывается на третьем месяце и растёт тремя слоями: зрители дневника, тестеры пятничных сборок (50–200 человек к Next Fest), совет старейшин — 10–15 самых вовлечённых игроков с доступом к дизайн-заметкам. Плейтесты структурированы: тестеру выдаётся билд + 10 вопросов, аналитика событий пишется в лог; узлы случая и ступени разрыва проверяются телеметрией, а не ощущениями.

Комьюнити — ещё и страховка от риска 11.1: публичный дневник и пятничные сборки создают обязательство перед людьми, которое удерживает ритм лучше любой самодисциплины. Правило общения одно: не обещать контент до его вехи — вишлисты покупает исполненное слово, и это единственная валюта соло-разработчика.

## 12.3. KPI видимости

Таблица 25 — Ключевые показатели маркетинга

| Показатель | Цель | Как считаем |
| --- | --- | --- |
| Вишлисты к концу Next Fest | 10 000+ | Панель Steam |
| Конверсия демо в вишлист | 25–35% | Вишлисты / запуски демо в Fest |
| Дошедших до третьей ночи в демо | ≥ 40% | Телеметрия билда |
| CTR трейлера на странице | ≥ 6% | Панель Steam |
| Рейтинг EA в первый месяц | ≥ 80% позитивных | Отзывы Steam |
| Возврат игроков в патчи EA | ≥ 30% | Steam-аналитика |

## 12.4. Дневник разработки как продукт

Дневник разработки — не побочная обязанность, а второй продукт проекта. Он дешёв (запись раз в неделю по материалам ретро пятницы), он прогревает аудиторию задолго до трейлера и он создаёт тот самый «обет публичности», который удерживает ритм соло-разработчика. Форматы — короткие вертикальные клипы с титрами и раз в месяц длинная запись: как считается память, почему узел случая стоит на сюжетной позиции, сколько стоит ар-аутсорс. Честные цифры и провалы собирают больше доверия, чем маркетинговые превосходные степени.

Правило контента дневника: каждая публикация либо показывает механику предательства, либо показывает человека за проектом — ничего третьего. Не публикуются: сроки-обещания, контент до его вехи, сравнения с конкурентами по именам. Дневник растит вишлисты медленно, но его аудитория конвертируется в Next Fest существенно лучше холодной рекламы — и остаётся на весь цикл EA.

## 12.5. Каналы и контент-план

Каналы выбираются по правилу «не шире, чем успеваю»: лучше два канала с ритмом, чем шесть с перерывами. Ниже — закреплённая сетка; она синхронизирована с пятничным маркетинговым блоком ритма 9.3 и не требует отдельного времени.

Таблица 26 — Контент-план по каналам

| Канал | Формат | Частота | Задача |
| --- | --- | --- | --- |
| TikTok / Shorts / Reels | Вертикальный клип с титрами-историей | 2–3 в месяц | Механика предательства в 30 секундах |
| X / Bluesky | Скрин недели + короткий дизайн-факт | 1 в неделю | Аудитория разработчиков и прессы |
| Дзен / Steam-новости | Длинная запись дневника | 1 в месяц | Глубина и доверие, SEO-хвост |
| Reddit (r/IndieGaming и др.) | Посты о механике, без саморекламы | 2 в месяц | Обратная связь ниши |
| Discord | Пятничные сборки, форма фидбека | Еженедельно | Плейтесты и ядро комьюнити |
| Steam-страница | Обновления графики и патч-ноты | По вехам | Конверсия в вишлисты |

# 13. Питч-пакет и запасные пути

Основной путь проекта — самофинансирование через демо и EA. Но зрелый план обязан предусматривать сценарий «финансы кончились раньше вехи», и в этом сценарии готовое демо — главный актив. Питч-пакет v2.0 собирается заранее, хранится в репозитории и отправляется только по триггеру правила 10.4 или по инициативе интересующегося партнёра.

## 13.1. Три пути к релизу

Путь А (основной) — self-funded: демо → Next Fest → EA → 1.0. Путь Б — издатель-инкубатор: если демо показывает силу, а денег нет, пакет уходит в 5–7 инди-издателей с репутацией в жанре (типа Hooded Horse или Firesquid) и в инди-фонды; цель сделки — финансирование этапа EA без передачи IP и без права на отмену движка предательства. Путь В — гранты и фонды: культурные и инди-гранты, где демо и вишлисты являются стандартным доказательством состоятельности.

Все три пути используют один и тот же пакет, потому что во всех трёх решает одно: работает ли предательство в руках постороннего. Именно поэтому демо делается прежде всего как доказательство, а уже потом как реклама.

## 13.2. Состав питч-пакета

- Факт-лист на одну страницу: питч в одну фразу, скоуп этапов, состав демо, календарь, контакт.

- Дек на пять слайдов: идея, УТП (движок предательства), демо-числа, финмодель EA, что нужно партнёру.

- Билд демо + инструкция на 15 минут показа: где смотреть память, где случится узел случая, где право слова.

- Финмодель EA с тремя сценариями главы 10 и бюджетом этапа 2.

- Пресс-кит: логотип, капсулы, 10 скринов, 2 клипа, глоссарий терминов для переводчика.

Дек v2.0 — это переработка существующего 17-слайдового питч-дека: из него убираются AAA-цифры ($210M, 450 человек, консоли, кооп) и остаётся то, что не теряло силы ни разу — питч в одну фразу, УТП и столпы. Старый дек архивируется вместе с GDD 1.0 и никогда не отправляется: партнёр, увидевший две версии планов, перестаёт верить обеим.

## 13.3. Что сказать о AAA-плане

AAA-версия не скрывается — она переозначена. В диалоге с издателем или фондом её позиция: «у мира есть библия на 30 страниц, доказывающая глубину замысла; путь к нему строится от малого к большому». Такой ответ показывает зрелость: концепция не ужалась, а выстроилась в лестницу. Финальные части GDD 1.0 — глоссарий, хронология, референсы — переходят в лор-библию проекта и используются при написании текстов этапа EA.

## 13.4. Первое касание: письмо партнёру

Письмо издателю или фонду — одна страница, не дек. Структура: одна строка о себе («разработчик X лет, портфолио — ссылка»); питч в одну фразу; одна строка о том, что демо готово и сколько минут нужно на показ; две-три цифры, которые работают на идею (время в демо, число прогонов симуляции, цель вишлистов Next Fest); одна строка о том, что именно запрашивается и что предлагается взамен. Письмо отправляется в пятницу утром, дублируется через десять дней — и никогда не спамится дальше.

Запрещённые приёмы первого касания: вложенные GDD на 30 страниц, «революционная игра уровня Ведьмака», сравнения с успешными играми в качественных прилагательных, запрос NDA до показа билда. Партнёр читает письмо за 30 секунд; задача письма — не продать игру, а получить согласие на 15-минутный показ демо. Продает билд.

# 14. Приложения: чек-листы и инструменты

## 14.1. Чек-лист готовности демо

Демо считается готовым к Next Fest, когда выполнены все пункты блока А и не менее 90% пунктов остальных блоков. Чек-лист — рабочий документ: пункты добавляются только вместе с gate-критерием фазы.

Таблица 27 — Чек-лист вертикального среза «Три ночи»

| Блок | Пункт готовности |
| --- | --- |
| А. Ядро | Петля контракт-день-лагерь-ночь проходима без правок разработчика |
| А. Ядро | Обетная пауза работает в каждом бою; жар расходуется и восполняется |
| А. Ядро | Цикл день/ночь меняет хаб: узлы, NPC-активность, правила Мглы |
| Б. Предательство | Память 4 спутников пишется из реальных событий, а не из скрипта |
| Б. Предательство | Тетрадь каждого спутника читается текстом его пера |
| Б. Предательство | Узел случая срабатывает на сюжетной позиции у любого из 4 спутников |
| Б. Предательство | Право слова показывается перед ступенями III–IV; остановка работает |
| Б. Предательство | 3 финала различимы и объяснимы ретроспективно |
| В. Контент | 8–10 боёв без повторов арены подряд; 3 босс-столкновения |
| В. Контент | 5–6 диалоговых узлов с выборами, влияющими на память |
| В. Контент | Летопись Милуты фиксирует события и меняет тон |
| В. Контент | 4–5 обетов доступны и требуют исполнения |
| Г. Арт | Эталонный компаньон задан; остальные приведены к стандарту |
| Г. Арт | Ночь читается: огонь, туман, силуэты; скрин-тест «хочу туда» |
| Г. Арт | UI тетрадей и обетов в бумажной гамме, без «меню поверх мира» |
| Д. Аудио | 5–6 треков + стемы ночи; дыхание Мглы на границе слышимости |
| Д. Аудио | SFX огня, гати, зарницы; слои тишины между боями |
| Е. Релиз-обвязка | EN-текст без плейсхолдеров; глоссарий применён |
| Е. Релиз-обвязка | Телеметрия событий пишет лог; привязка анонимна |
| Е. Релиз-обвязка | Билд Steam весит < 2 ГБ; загрузка < 60 сек на SSD |
| Е. Релиз-обвязка | Инструкция тестеру 15 минут + форма фидбека |

## 14.2. Стек инструментов соло-дева

Таблица 28 — Полный стек проекта

| Задача | Инструмент | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Движок | Godot 4 | Пересмотр через шашлык-тест месяца 1–2 |
| Код | GDScript + JSON-данные | Данные важнее кода |
| Диалоги | Ink / Inky | Экспорт в JSON в CI-скрипте |
| Арт-пайплайн | Blender + паки Synty/Kenney | Единая палитра перекраской |
| UI | Figma + вектор в Godot | Бумажная гамма, орнамент-язык |
| Звук | Reaper + библиотеки + 1 композитор-аутсорс | Гусли, скрипка, хоровой низ |
| Версии | Git + LFS + зеркало облако | Дампы билдов каждую пятницу |
| Трек | Trello/Linear | Одна колонка = одна неделя |
| Тесты | Discord + itch.io приватные билды | Форма из 10 вопросов |
| Аналитика | Кастомный лог + Google Sheets | Прогон узлов случая |

## 14.3. Шаблон недельного спринта

Таблица 29 — Шаблон недели и правило дефайн-done

| День | Фокус | Результат пятницы |
| --- | --- | --- |
| Пн–Чт | Одна цель недели из текущей фазы (код / арт / текст) | Инкремент в ветке week-N |
| Пт до обеда | Маркетинг: клип, пост, ответы в Discord | Публикация по плану 12.1 |
| Пт после обеда | Сборка ночного билда, плейтест 1 час, ретро 30 минут | Запись в дневник; тикеты следующей недели |

Дефайн-done — правило завершения задач: задача закрыта, если её можно показать в сборке пятницы, её телеметрия пишется, и она не открывает трёх новых задач. Последний пункт — главный фильтр скрытого скоуп-крипа: если решение открывает каскад, оно фиксируется в бэклоге EA, а не в демо.

## 14.4. Сокращённый глоссарий мира

Глоссарий сохраняет лексику GDD 1.0 — это общий язык текстов, локализации и питчей. Приведены ключевые термины демо.

Таблица 30 — Ключевые термины мира

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| Оковье | Край девяти княжеств между Стоячим морем и тундрой — сцена всей кампании |
| Златоглав | Последний бог, убитый людьми; его золото проклято, смерть запустила Мглу |
| Мгла | Ночная стихия из-под земли; режим мира со своими правилами и народами |
| Навьи | Народы Мглы; часть договорные, часть хищные |
| Зарница | Осколок небесного огня — оружие атамана; четыре облика |
| Жар | Боевой ресурс зарницы; тратится обетной паузой |
| Ватага | Клятвенное братство под началом атамана |
| Обет | Публичная клятва — форма прокачки с угрозой разрыва |
| Обетная пауза | Тактическая остановка боя за ресурс жар |
| Память спутника | Журнал событий с тэгами и валентностью; не затухает |
| Разрыв | Сюжетное предательство спутника по лестнице ступеней |
| Право слова | Обязательная сцена-разговор перед ступенями III–V |
| Проклятое золото | Валюта, кормящая Мглу той земли, где потрачена |
| Летопись Милуты | Диегетический журнал ватаги; тон зависит от отношения летописца |
| Ночь Долгого Ножа | Разгром ордена ватаг 90 лет назад; мотив Ратмира |

## 14.5. Карта переноса из веб-прототипа

Веб-прототип «Три ночи» — не черновик, а проверенный источник: его данные и баланс переносятся в v2.0 по карте ниже. Экранный UI прототипа переносится только как информационная модель (что и когда игрок должен видеть), но не как визуал.

Таблица 31 — Перенос контента веб-прототипа в 3D-демо

| Компонент прототипа | Судьба в v2.0 |
| --- | --- |
| Данные 6 компаньонов (цели, пороги) | Перенос в JSON; демо использует 4 из 6 |
| События и веса памяти | Перенос тэгов и валентностей; калибровка симуляцией |
| Логика трёх ночей и финалов | Перенос структуры узлов на сюжетные позиции |
| Баланс боёв real-time with pause | Стартовые числа для RTWP; пересборка под 3D-арены |
| Экраны лагеря и тетрадей | Информационная модель для диегетического UI |
| Тексты событий | Редактура и перенос в Ink-сценарии |

## 14.6. Анти-список: чего проект не делает

Анти-список — обратная сторона реестра решений: короткий перечень действий, которые проект не делает ни при каком искушении. Его назначение — экономить решение силы в моменты усталости: когда трудно выбрать, что делать, проще свериться с тем, чего точно не делать.

Таблица 32 — Анти-список проекта v2.0

| Не делаем | Потому что |
| --- | --- |
| Не добавляем механику без её замены в скоупе | Скоуп — нулевая сумма для одного человека |
| Не показываем контент до его вехи | Исполненное слово — единственная валюта проекта |
| Не вводим ресурс без читаемого экранного смысла | Каждый счётчик обязан менять решения игрока |
| Не пишем лор вне потребности текста этапа | Библия мира написана; дописываем по мере EA |
| Не берём заказы и подработки в рабочие дни фаз | Ритм 9.3 — единственная защита от срыва календаря |
| Не тратим резерв риска на ассеты | Резерв — это продление горизонта жизни проекта |
| Не сравниваем себя с конкурентами публично по именам | Питч через компаньонов и ситуации, не через чужие тени |
| Не начинаем новый проект до релиза 1.0 | Незакрытый обет — худшее, что может сделать атаман |

Карта переноса и анти-список закрывают самый недооценённый актив проекта — дисциплину. Веб-прототип экономит ориентировочно два-три месяца производства и снижает риск дизайна: формулы памяти уже проходили проверку живыми игроками. Так «Зарница» входит в производство не с чистого листа, а с проверенным ядром и честным планом, который один человек действительно способен довести до релиза.